## WBS
WBS - Port Loop Agentic GitHub Actions ke Repo HDL ac-sm_IaC
Periode kerja Triwulan III 2026 ¦ Repo hargithub/ac-sm_IaC ¦ WIB (UTC+07:00) ¦ Realisasi per 5 September 2026 pukul 19:00 ¦¦ Kolom Rencana = distribusi jadwal 3 bulan; kolom Aktual = tanggal yang benar-benar tercatat
WBS | Paket | Nama Tugas | Penanggung Jawab | Status | Rencana Mulai | Rencana Selesai | Durasi Rencana (hari kerja) | Aktual Mulai | Aktual Selesai | Bulan (rencana) | Bobot (%) | Realisasi (%) | Nilai Tertimbang (%) | Jenis Waktu | Keterangan / Bukti
0.1 | 0 Prasyarat | Konfigurasi LLM Quality Gate (QG_*) di LPMS-3 | Hariyadi | Selesai | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | Jul 2026 | 1.923% | 100% | 1.923% | Aktual | 4 secret QG dibuat 2026-06-30 22:08-22:50 UTC = 1 Jul 05:08-05:50 WIB
0.2 | 0 Prasyarat | Pembuatan workflow ocr-review.yml di LPMS-3 | Hariyadi | Selesai | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | Jul 2026 | 1.923% | 100% | 1.923% | Aktual | Commit pertama 2026-06-30 22:21 UTC = 1 Jul 05:21 WIB
0.3 | 0 Prasyarat | Registrasi GitHub App OpenCodeReview + 3 secret | Hariyadi | Selesai | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 3 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | Jul 2026 | 1.923% | 100% | 1.923% | Aktual | OCR_GITHUB_APP_* dibuat 2026-07-01 06:45-06:46 UTC = 13:45 WIB
0.4 | 0 Prasyarat | Pembuatan workflow ocr-rebuttal.yml (dialog ber-thread) | Hariyadi | Selesai | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | Jul 2026 | 1.923% | 100% | 1.923% | Aktual | Commit pertama 2026-07-21 08:11 UTC = 21 Jul 15:11 WIB
1.1 | 1 Analisis | Audit 12 workflow LPMS-3 di branch main | Agent | Selesai | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 4 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Jul 2026 | 1.923% | 100% | 1.923% | Aktual | 12 berkas diunduh 13:23:30-36 WIB; 6 detik
1.2 | 1 Analisis | Deteksi checkout lokal basi (branch zai) | Agent | Selesai | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Jul 2026 | 1.923% | 100% | 1.923% | Aktual | Hanya 5 workflow, secret lama GLM/MINIMAX; sumber dialihkan ke remote main
1.3 | 1 Analisis | Penetapan stack target HDL | Agent | Selesai | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Jul 2026 | 1.923% | 100% | 1.923% | Aktual | Nama repo 'IaC' menyesatkan; isi VHDL/Verilog/SystemVerilog
1.4 | 1 Analisis | Keputusan cakupan 5 dari 12 workflow | Hariyadi | Selesai | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 3 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Jul 2026 | 1.923% | 100% | 1.923% | Aktual | Loop agentic saja; CI, deploy, publish-image, migration-smoke ditunda
2.1 | 2 Adaptasi | agent-trigger.yml - 505 baris | Agent | Selesai | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 3 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Jul 2026 | 1.923% | 100% | 1.923% | Aktual | Selesai 13:33:39. Setup .NET diganti Verilator/Icarus/GHDL; 11 aturan RTL
2.2 | 2 Adaptasi | agent-fix.yml - 303 baris | Agent | Selesai | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Jul 2026 | 1.923% | 100% | 1.923% | Aktual | Selesai 13:34:56 (+1 mnt 17 dtk). Loop-breaker 3x dan traceability dipertahankan
2.3 | 2 Adaptasi | ac-verify.yml - 521 baris | Agent | Selesai | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 3 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Jul 2026 | 1.923% | 100% | 1.923% | Aktual | Selesai 13:36:49 (+1 mnt 53 dtk). 8 pola celah hardware menggantikan pola .NET/EF Core
2.8 | 2 Adaptasi | Perbaikan sumber: poll ci-cd.yml dibuat fail-safe | Agent | Selesai | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Jul 2026 | 1.923% | 100% | 1.923% | Aktual | Dikerjakan di dalam 2.3. Tanpa '¦¦ echo 0' gate menggantung sampai timeout, AC tak pernah diverifikasi
2.9 | 2 Adaptasi | Trigger workflow_run dibiarkan dorman | Agent | Selesai | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Jul 2026 | 1.923% | 100% | 1.923% | Aktual | Dikerjakan di dalam 2.3. Aktif sendiri saat workflow 'CI/CD Pipeline' dibuat
2.4 | 2 Adaptasi | ocr-review.yml - 437 baris | Agent | Selesai | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 1 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Jul 2026 | 1.923% | 100% | 1.923% | Aktual | Selesai 13:37:14 (+25 dtk). Prompt --background diberi konteks RTL
2.5 | 2 Adaptasi | ocr-rebuttal.yml - 179 baris | Agent | Selesai | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 1 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Jul 2026 | 1.923% | 100% | 1.923% | Aktual | Selesai 13:37:14 bersama 2.4; disalin utuh, sudah repo-agnostic
2.6 | 2 Adaptasi | Template issue HDL - 120 baris | Agent | Selesai | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 1 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Jul 2026 | 1.923% | 100% | 1.923% | Aktual | Selesai 13:37:41 (+27 dtk). Field bahasa, port, clock/reset, verifikasi
2.7 | 2 Adaptasi | Dokumentasi docs/AGENTIC-WORKFLOW.md - 191 baris | Agent | Selesai | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 3 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Agu 2026 | 1.923% | 100% | 1.923% | Aktual | Selesai 13:39:18 (+1 mnt 37 dtk). Berkas terakhir
3.1 | 3 Validasi | Parse YAML 6 berkas | Agent | Selesai | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Agu 2026 | 1.923% | 100% | 1.923% | Aktual | Lolos seluruhnya
3.2 | 3 Validasi | actionlint pada 5 workflow | Agent | Selesai | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 1 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Agu 2026 | 1.923% | 100% | 1.923% | Aktual | Binari diunduh 13:39:31; hasil 0 temuan
3.3 | 3 Validasi | Cek sintaks shell 28 blok run | Agent | Selesai | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 1 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Agu 2026 | 1.923% | 100% | 1.923% | Aktual | bash -n setelah substitusi ekspresi Actions; 0 galat
3.4 | 3 Validasi | Audit sisa referensi LPMS/.NET/AntDesign | Agent | Selesai | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Agu 2026 | 1.923% | 100% | 1.923% | Aktual | Sisa hanya komentar provenance yang disengaja
4.1 | 4 Deployment | Commit dan push 3b055bd | Agent | Selesai | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Agu 2026 | 1.923% | 100% | 1.923% | Aktual | Commit 13:43:05, tiba di GitHub 13:43:11. 7 berkas, 2.256 sisipan
4.2 | 4 Deployment | Buat 6 label agent | Agent | Selesai | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Agu 2026 | 1.923% | 100% | 1.923% | Aktual | agent-task, plan-posted, plan-approved, fast-track, agent-generated, needs-human
4.3 | 4 Deployment | Verifikasi 5 workflow terdaftar dan active | Agent | Selesai | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Agu 2026 | 1.923% | 100% | 1.923% | Aktual | Terdaftar 13:43:11 menurut timestamp sisi server GitHub
5.1 | 5 Kredensial | Buat GitHub App OCR baru | Hariyadi | Selesai | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 3 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Agu 2026 | 1.923% | 100% | 1.923% | Aktual | Terwujud sebagai opencodereview-ac-sm[bot]; slug memuat 'opencodereview' sesuai syarat dan nama LPMS-3 hilang. Bukti: secret OCR_GITHUB_APP_* 20 Agu 15:15 WIB
5.2 | 5 Kredensial | Install App ke repo ac-sm_IaC | Hariyadi | Selesai | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 1 | 2026-08-20 | 2026-09-05 | Agu 2026 | 1.923% | 100% | 1.923% | Aktual | Terkonfirmasi 5 Sep: step Get GitHub App Token sukses pada run ocr-review dan review terbit atas identitas App
5.3 | 5 Kredensial | Isi 9 secret (9/9 terpasang) | Hariyadi | Selesai | 2026-08-28 | 2026-09-02 | 4 | 2026-08-20 | 2026-09-05 | Sep 2026 | 1.923% | 100% | 1.923% | Aktual | 9/9 terpasang. 2 secret App 20 Agu; 7 sisanya 4 Sep 15:01-15:05; CODE_API_KEY dan PLAN_API_KEY 5 Sep saat model dipisah
5.4 | 5 Kredensial | Verifikasi 9 secret dan slug bot | Hariyadi | Selesai | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Sep 2026 | 1.923% | 100% | 1.923% | Aktual | 9/9 secret terverifikasi; slug bot opencodereview-ac-sm memenuhi syarat pencocokan di 9 titik workflow
6.1 | 6 Fondasi HDL | Tulis CLAUDE.md | Hariyadi | Selesai | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2 | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Sep 2026 | 1.923% | 100% | 1.923% | Aktual | commit bf5e1d8, 161 baris: konvensi RTL, testbench, penamaan, alur agentic. Daftar fitur SystemVerilog diuji langsung ke Icarus 12, bukan disalin dokumentasi
6.2 | 6 Fondasi HDL | Tetapkan struktur direktori dan build system | Hariyadi | Selesai | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2 | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Sep 2026 | 1.923% | 100% | 1.923% | Aktual | commit bf5e1d8: rtl/, tb/, constr/, scripts/, Makefile, dua filelist, modul counter contoh dan testbench-nya. Lint dan sim diverifikasi lokal
6.3 | 6 Fondasi HDL | Issue #1 sebagai uji perdana loop | Hariyadi | Selesai | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1 | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Sep 2026 | 1.923% | 100% | 1.923% | Aktual | Skeleton dikerjakan langsung di 6.2; issue #1 dialihkan menjadi modul uart_tx agar sekaligus menguji loop
7.1 | 7 Uji Loop | Tahap PLAN | Agent | Selesai | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Sep 2026 | 1.923% | 100% | 1.923% | Aktual | Run 33944572063 sukses 1m55s. CATATAN: dijalankan agent-trigger versi lama; agent-plan.yml hasil pemisahan belum pernah jalan, lihat 9.10
7.2 | 7 Uji Loop | Tahap IMPLEMENT | Agent | Selesai | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2 | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Sep 2026 | 1.923% | 100% | 1.923% | Aktual | Run 33961623295 sukses pada percobaan pertama; branch feat/acsm-issue-1 dan PR #2 terbentuk
7.3 | 7 Uji Loop | Review OpenCodeReview | Agent | Selesai | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 1 | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Sep 2026 | 1.923% | 100% | 1.923% | Aktual | 5 temuan inline terbit atas identitas opencodereview-ac-sm[bot], membuktikan App terpasang
7.4 | 7 Uji Loop | agent-fix dan traceability | Agent | Selesai | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Sep 2026 | 1.923% | 100% | 1.923% | Aktual | Commit c74d73c; kelima temuan dibalas per thread. Catatan: semua dilabeli Fixed padahal 4 di antaranya hanya menambah dokumentasi
7.5 | 7 Uji Loop | ac-verify dan auto-loop | Agent | Selesai | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Sep 2026 | 1.923% | 100% | 1.923% | Aktual | Laporan terbit. Dengan thinker-model: 10 MET, 1 PARTIAL, 0 CANNOT VERIFY. Auto-trigger terbukti menyambung setelah token diganti ke GH_PAT
7.6 | 7 Uji Loop | ocr-rebuttal | Agent | Belum teruji | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 |  |  | Sep 2026 | 1.923% | 0% | 0% | Estimasi | 20 run: 17 skipped, 3 cancelled, 0 sukses. Hanya menyala bila agent-fix membantah dengan penanda Rebuttal, sedangkan kelima temuan dilabeli Fixed
7.7 | 7 Uji Loop | Loop-breaker sampai label needs-human | Agent | Selesai | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2 | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Sep 2026 | 1.923% | 100% | 1.923% | Aktual | Cap 3 putaran tercapai pada run 11:17:20. Eskalasinya sempat gagal karena gh tanpa --repo, sudah diperbaiki di 9.9
8.1 | 8 Perluasan | Workflow CI bernama 'CI/CD Pipeline' | Hariyadi | Opsional | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 3 |  |  | Sep 2026 | 1.923% | 0% | 0% | Estimasi | Lint Verilator, elaborate GHDL, jalankan testbench; mengaktifkan trigger workflow_run dorman
8.2 | 8 Perluasan | dependency-review | Hariyadi | Opsional | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 |  |  | Sep 2026 | 1.923% | 0% | 0% | Estimasi | Relevan bila memakai dependensi pihak ketiga seperti core FuseSoC
8.3 | 8 Perluasan | Runner self-hosted untuk simulasi berat | Hariyadi | Opsional | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2 |  |  | Sep 2026 | 1.923% | 0% | 0% | Estimasi | lpms-vm-runner terdaftar hanya ke LPMS-3; salah pasang membuat job menggantung di antrean
8.4 | 8 Perluasan | Branch protection pada main | Hariyadi | Opsional | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 1 |  |  | Sep 2026 | 1.923% | 0% | 0% | Estimasi | Gate ac-verify sudah menangani status BLOCKED
9.1 | 9 Pengerasan | Pisahkan tahap rencana ke agent-plan.yml | Agent | Selesai | 2026-09-05 | 2026-09-05 | 0 | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Sep 2026 | 1.923% | 100% | 1.923% | Aktual | commit d298d52. Dua tahap kini memakai model berbeda; prompt perencana mewajibkan 11 bagian dan menolak rencana di bawah 1.500 karakter
9.2 | 9 Pengerasan | Konfigurasi model lewat repository variables | Hariyadi | Selesai | 2026-09-05 | 2026-09-05 | 0 | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Sep 2026 | 1.923% | 100% | 1.923% | Aktual | commit 5c89658, e2a4926, 42a0c4e. Seluruh fallback dihapus agar salah konfigurasi terlihat, bukan tertutup diam-diam
9.3 | 9 Pengerasan | Streaming log, batas waktu percobaan, preflight gateway | Agent | Selesai | 2026-09-05 | 2026-09-05 | 0 | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Sep 2026 | 1.923% | 100% | 1.923% | Aktual | commit bb194ae. Menutup cacat bawaan LPMS-3: loop retry tidak pernah menyala saat agent menggantung
9.4 | 9 Pengerasan | Selaraskan preflight dengan konfigurasi tanpa fallback | Agent | Selesai | 2026-09-05 | 2026-09-05 | 0 | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Sep 2026 | 1.923% | 100% | 1.923% | Aktual | commit 8e36aff. Preflight kini menguji nilai yang persis sama dengan step agent, plus gerbang konfigurasi kosong
9.5 | 9 Pengerasan | Seragamkan token agent-fix ke CODE_API_KEY | Agent | Selesai | 2026-09-05 | 2026-09-05 | 0 | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Sep 2026 | 1.923% | 100% | 1.923% | Aktual | commit ab0f8bb. Pembagian token jadi konsisten: agent-plan pakai PLAN_API_KEY, agent-trigger dan agent-fix pakai CODE_API_KEY
9.6 | 9 Pengerasan | Perbaikan gateway Cloudflare 524 | Hariyadi | Selesai | 2026-09-05 | 2026-09-05 | 0 | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Sep 2026 | 1.923% | 100% | 1.923% | Aktual | Dikerjakan di sisi server, bukan repo. Respons model sebelumnya melampaui batas baca proxy 120 detik. Inilah yang membuka jalan PR #2 berhasil
9.7 | 9 Pengerasan | Laporkan penyebab kegagalan sebenarnya | Agent | Selesai | 2026-09-05 | 2026-09-05 | 0 | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Sep 2026 | 1.923% | 100% | 1.923% | Aktual | commit 74f59ad. Menggantikan tebakan likely rate limit yang keliru; membaca api_error_status langsung dari stream
9.8 | 9 Pengerasan | Empat cacat dari siklus penuh pertama | Agent | Selesai | 2026-09-05 | 2026-09-05 | 0 | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Sep 2026 | 1.923% | 100% | 1.923% | Aktual | commit d967bf2. Loop-breaker gagal eskalasi, auto-trigger tak menyambung, temuan terhitung dobel, model penilai di-hardcode
9.9 | 9 Pengerasan | Pulihkan circuit breaker dan footer commit | Agent | Selesai | 2026-09-05 | 2026-09-05 | 0 | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Sep 2026 | 1.923% | 100% | 1.923% | Aktual | commit 83607a8. Perbaikan auto-trigger sempat mematikan cap 3 putaran; deteksi kini lewat penanda isi, bukan tipe akun
9.10 | 9 Pengerasan | Uji agent-plan.yml hasil pemisahan | Agent | Belum teruji | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 |  |  | Sep 2026 | 1.923% | 0% | 0% | Estimasi | 0 run. Rencana issue #1 dibuat agent-trigger versi lama; workflow perencana yang baru belum pernah dieksekusi
|  | TOTAL |  |  |  |  | 77 |  |  |  | 100% |  | 88.46% |  | Bobot dibagi rata 1/42 per tugas. Ubah kolom L bila ingin bobot berbasis effort.
Formulas:
Durasi Rencana (hari kerja) = NETWORKDAYS([Rencana Mulai],[Rencana Selesai])

## Jadwal
Jadwal Mingguan Triwulan III 2026 - Rencana vs Aktual
X = minggu sesuai rencana ¦ A = minggu tempat pekerjaan benar-benar terjadi ¦ Hijau = tugas selesai, tembaga = belum
|  | Senin -> | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28
WBS | Nama Tugas | Status | W01 | W02 | W03 | W04 | W05 | W06 | W07 | W08 | W09 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14
0.1 | Konfigurasi LLM Quality Gate (QG_*) di LPMS-3 | Selesai | A
0.2 | Pembuatan workflow ocr-review.yml di LPMS-3 | Selesai | A
0.3 | Registrasi GitHub App OpenCodeReview + 3 secret | Selesai | A
0.4 | Pembuatan workflow ocr-rebuttal.yml (dialog ber-thread) | Selesai |  |  |  | A
1.1 | Audit 12 workflow LPMS-3 di branch main | Selesai |  | X | [5 empty] | A
1.2 | Deteksi checkout lokal basi (branch zai) | Selesai |  | X | [5 empty] | A
1.3 | Penetapan stack target HDL | Selesai |  |  | X |  |  |  |  | A
1.4 | Keputusan cakupan 5 dari 12 workflow | Selesai |  |  | X |  |  |  |  | A
2.1 | agent-trigger.yml - 505 baris | Selesai |  |  |  | X |  |  |  | A
2.2 | agent-fix.yml - 303 baris | Selesai |  |  |  | X |  |  |  | A
2.3 | ac-verify.yml - 521 baris | Selesai |  |  |  |  | X |  |  | A
2.8 | Perbaikan sumber: poll ci-cd.yml dibuat fail-safe | Selesai |  |  |  |  | X |  |  | A
2.9 | Trigger workflow_run dibiarkan dorman | Selesai |  |  |  |  | X |  |  | A
2.4 | ocr-review.yml - 437 baris | Selesai |  |  |  |  | X |  |  | A
2.5 | ocr-rebuttal.yml - 179 baris | Selesai |  |  |  |  | X |  |  | A
2.6 | Template issue HDL - 120 baris | Selesai |  |  |  |  | X |  |  | A
2.7 | Dokumentasi docs/AGENTIC-WORKFLOW.md - 191 baris | Selesai | [5 empty] | X |  | A
3.1 | Parse YAML 6 berkas | Selesai | [6 empty] | X | A
3.2 | actionlint pada 5 workflow | Selesai | [6 empty] | X | A
3.3 | Cek sintaks shell 28 blok run | Selesai | [6 empty] | X | A
3.4 | Audit sisa referensi LPMS/.NET/AntDesign | Selesai | [6 empty] | X | A
4.1 | Commit dan push 3b055bd | Selesai | [7 empty] | A
4.2 | Buat 6 label agent | Selesai | [7 empty] | A
4.3 | Verifikasi 5 workflow terdaftar dan active | Selesai | [7 empty] | A
5.1 | Buat GitHub App OCR baru | Selesai | [7 empty] | A | X
5.2 | Install App ke repo ac-sm_IaC | Selesai | [7 empty] | A | A | A
5.3 | Isi 9 secret (9/9 terpasang) | Selesai | [7 empty] | A | A | A
5.4 | Verifikasi 9 secret dan slug bot | Selesai | [9 empty] | A
6.1 | Tulis CLAUDE.md | Selesai | [9 empty] | A | X
6.2 | Tetapkan struktur direktori dan build system | Selesai | [9 empty] | A | X
6.3 | Issue #1 sebagai uji perdana loop | Selesai | [9 empty] | A | X
7.1 | Tahap PLAN | Selesai | [9 empty] | A |  | X
7.2 | Tahap IMPLEMENT | Selesai | [9 empty] | A |  | X
7.3 | Review OpenCodeReview | Selesai | [9 empty] | A |  | X
7.4 | agent-fix dan traceability | Selesai | [9 empty] | A |  | X
7.5 | ac-verify dan auto-loop | Selesai | [9 empty] | A |  | X
7.6 | ocr-rebuttal | Belum teruji | [11 empty] | X
7.7 | Loop-breaker sampai label needs-human | Selesai | [9 empty] | A |  | X
8.1 | Workflow CI bernama 'CI/CD Pipeline' | Opsional | [12 empty] | X
8.2 | dependency-review | Opsional | [12 empty] | X
8.3 | Runner self-hosted untuk simulasi berat | Opsional | [12 empty] | X
8.4 | Branch protection pada main | Opsional | [12 empty] | X
9.1 | Pisahkan tahap rencana ke agent-plan.yml | Selesai | [9 empty] | A
9.2 | Konfigurasi model lewat repository variables | Selesai | [9 empty] | A
9.3 | Streaming log, batas waktu percobaan, preflight gateway | Selesai | [9 empty] | A
9.4 | Selaraskan preflight dengan konfigurasi tanpa fallback | Selesai | [9 empty] | A
9.5 | Seragamkan token agent-fix ke CODE_API_KEY | Selesai | [9 empty] | A
9.6 | Perbaikan gateway Cloudflare 524 | Selesai | [9 empty] | A
9.7 | Laporkan penyebab kegagalan sebenarnya | Selesai | [9 empty] | A
9.8 | Empat cacat dari siklus penuh pertama | Selesai | [9 empty] | A
9.9 | Pulihkan circuit breaker dan footer commit | Selesai | [9 empty] | A
9.10 | Uji agent-plan.yml hasil pemisahan | Belum teruji | [10 empty] | X
Blok A menumpuk di W08 (paket 1-4, 18 Agu) dan W10 (paket 5-7 dan 9, 5 Sep). Paket 6 dan 7 selesai LEBIH AWAL dari rencananya - blok A muncul sebelum blok X.

## Rekap
Rekapitulasi per Paket Kerja
Seluruh angka dihitung ulang dari sheet WBS.
Paket Kerja | Jml Tugas | Selesai | Rencana Mulai | Rencana Selesai | Aktual Mulai | Aktual Selesai | Bobot (%) | Realisasi (%) | Waktu Jalan (jam) | Jenis | Catatan Waktu
0 Prasyarat | 4 | 4 | 2026-07-01 | 2026-07-21 | 2026-07-01 | 2026-07-21 | 7.692% | 100% | - | Aktual | Hanya tanggal yang terbukti; durasi tidak tercatat
1 Analisis | 4 | 4 | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 7.692% | 100% | 0.22 | Aktual | 13 mnt terukur, 13:20-13:33 pada 18 Agu
2 Adaptasi | 9 | 9 | 2026-07-20 | 2026-08-05 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 17.31% | 100% | 0.09 | Aktual | 5 mnt 39 dtk terukur, 13:33:39-13:39:18 pada 18 Agu
3 Validasi | 4 | 4 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 7.692% | 100% | 0.06 | Aktual | 3 mnt 47 dtk terukur, 13:39:18-13:43:05 pada 18 Agu
4 Deployment | 3 | 3 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 5.769% | 100% | 0.02 | Aktual | sekitar 1 mnt terukur, 13:43:05-13:44:02 pada 18 Agu
5 Kredensial | 4 | 4 | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 2026-08-20 | 2026-09-05 | 7.692% | 100% | - | Aktual | Tersebar 20 Agu sampai 5 Sep, tidak tercatat kontinu
6 Fondasi HDL | 3 | 3 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 2026-09-05 | 2026-09-05 | 5.769% | 100% | - | Aktual | Satu commit bf5e1d8; rentangnya tidak terukur terpisah
7 Uji Loop | 7 | 6 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 2026-09-05 | 2026-09-05 | 13.46% | 85.71% | 7.32 | Aktual | Elapsed 11:26-18:45 WIB. BERIRISAN dengan paket 9, jangan dijumlahkan
8 Perluasan | 4 | 0 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | - | - | 7.692% | 0% | 4.42 | Estimasi | di luar cakupan yang disepakati
9 Pengerasan | 10 | 9 | 2026-09-05 | 2026-09-07 | 2026-09-05 | 2026-09-05 | 19.23% | 90% | 2.82 | Aktual | Elapsed 16:10-18:59 WIB, commit pertama ke terakhir. BERIRISAN dengan paket 7
TOTAL | 52 | 46 |  |  |  |  | 100% | 88.46% | 14.95
Rekapitulasi per Bulan (berdasarkan Rencana Selesai)
Bulan | Jml Tugas | Selesai | Bobot (%) | Realisasi (%) | Fokus Bulan
Jul 2026 | 16 | 16 | 30.77% | 100% | Prasyarat OCR/Quality Gate di LPMS-3, analisis sumber, dan mayoritas adaptasi workflow
Agu 2026 | 10 | 10 | 19.23% | 100% | Sisa adaptasi, validasi, deployment ke ac-sm_IaC, dan pembuatan GitHub App OCR
Sep 2026 | 26 | 20 | 50% | 76.92% | Kredensial, fondasi HDL, siklus agentic penuh pertama, dan sembilan commit pengerasan loop di luar rencana awal
Formulas:
Rencana Mulai = MINIFS(WBS!$F5:F56,WBS!$B5:B56,[Paket Kerja])
Rencana Selesai = MAXIFS(WBS!$G5:G56,WBS!$B5:B56,[Paket Kerja])
Aktual Mulai = IF(MINIFS(WBS!$I5:I56,WBS!$B5:B56,[Paket Kerja])=0,"-",MINIFS(WBS!$I5:I56,WBS!$B5:B56,[Paket Kerja]))
Aktual Selesai = IF(MAXIFS(WBS!$J5:J56,WBS!$B5:B56,[Paket Kerja])=0,"-",MAXIFS(WBS!$J5:J56,WBS!$B5:B56,[Paket Kerja]))

## Panduan
Panduan Pembacaan dan Pengisian
RENCANA vs AKTUAL - BACA INI DULU
Kolom Rencana | Distribusi jadwal sepanjang Juli-September 2026, disusun mengikuti urutan logis pekerjaan. Ini baseline pelaporan triwulan, bukan catatan waktu sebenarnya.
Kolom Aktual | Tanggal yang benar-benar tercatat. Paket 1 sampai 4 seluruhnya dieksekusi pada 18 Agustus 2026 dalam satu sesi 24 menit - itulah sebabnya blok A di sheet Jadwal menumpuk di W08.
Kenapa dipisah | Menimpa kolom Aktual dengan tanggal rencana akan membuat dokumen ini bertentangan dengan bukti commit dan timestamp server GitHub. Keduanya disimpan berdampingan.
Varians | Sengaja tidak dihitung. Baseline di sini disusun setelah pekerjaan selesai, jadi selisih rencana-aktual tidak bermakna sebagai ukuran kinerja.
SEL YANG BOLEH DIEDIT
Teks biru | Sel isian: Rencana Mulai, Rencana Selesai, Aktual Mulai, Aktual Selesai, Bobot, Realisasi di sheet WBS, dan Waktu Jalan di sheet Rekap.
Teks hitam | Rumus. Jangan ditimpa - akan menghitung ulang sendiri saat sel biru diubah.
Format tanggal | dd-mmm-yy, contoh 18-Agu-26. Isi sebagai tanggal, bukan teks.
Format persen | Simpan sebagai pecahan: ketik 100% atau 1, bukan angka 100.
KOSAKATA STATUS
Selesai | Sudah dikerjakan dan terbukti dari berkas, commit, atau timestamp server.
Menunggu | Belum dikerjakan; menunggu tindakan pemilik akun.
Terblokir | Tidak dapat dimulai sebelum paket prasyaratnya tuntas.
Belum teruji | Workflow-nya sudah terpasang dan aktif, tetapi jalurnya belum pernah benar-benar dieksekusi.
Opsional | Di luar cakupan yang disepakati; dicatat untuk fase berikutnya.
SUMBER ANGKA WAKTU
Paket 0 (Juli) | Tanggal pembuatan secret di repo LPMS-3 dan commit pertama tiap workflow sumber. Di paket ini rencana dan aktual berimpit karena pekerjaannya memang terjadi di Juli.
Paket 1-4 | mtime berkas, commit git 2026-08-18T13:43:05+07:00, dan timestamp server GitHub pushed_at 2026-08-18T06:43:11Z.
Paket 5 sampai 7 | Aktual. Bukti: timestamp secret, waktu commit, dan waktu run GitHub Actions.
Paket 8 | Estimasi; belum dikerjakan.
Paket 9 | Aktual, dari commit pertama ke terakhir. Paket ini TIDAK ada di rencana awal - lahir dari cacat yang terungkap saat siklus penuh pertama dijalankan.
Rentang beririsan | Waktu jalan paket 7 dan paket 9 saling tumpang tindih karena dikerjakan berselang-seling. Jangan dijumlahkan.
ASUMSI YANG DIPAKAI
Periode | Triwulan III 2026 sebagai jendela pelaporan. Juli memuat pekerjaan prasyarat di repo LPMS-3, bukan di ac-sm_IaC.
Di luar jendela | agent-trigger.yml dan agent-fix.yml lahir 13 Apr 2026, ac-verify.yml 18 Apr 2026 di LPMS-3. Ketiganya mendahului triwulan ini sehingga tidak dimasukkan.
Bobot | Dibagi rata 1/42 per tugas. Ubah kolom Bobot bila ingin bobot berbasis effort.
Realisasi | Diperbarui 5 September 2026 pukul 19:00 WIB. Paket 5, 6, dan 7 selesai lebih awal dari baseline; paket 9 adalah penambahan cakupan di tengah triwulan.
Waktu jalan | Angka paket 1-4 adalah waktu jalan sesi agent, bukan jam-orang. Menulis 2.256 baris workflow secara manual bukan pekerjaan 24 menit.